| РАССМОТРЕНО: на педагогическом совете №1 от 31 августа МБОУ «Верхневилюйская СОШ №1 им. И. Барахова» |  |
| --- | --- |

План работы

по введению федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в 2018- 2019 учебном году

| № | Перечень мероприятий |  | Ответственные |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, регионального, муниципального уровней | Зам.директора по УМР, рабочая группа |  | В течение года |  | Анализ нормативно-правовой базы по введению ФГОС ООО |  |
| 2. | Анализ перечня оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО | Администрация |  | Август 2018 г. |  | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |  |
| 3. | Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2018-2019 уч.год | Зам. директора по УМР |  | Август 2018 г. |  | Нормативные документы: штатное расписани, учебный план, локальные акты по организа-ции учебной деятельности, должностные инструкции |  |
| 4. | Заключение договоров с родителями (законными представителями) школьников о предоставлении общего образования в соответствии с ФГОС ООО | Зам. директора по ВР, классные руководители |  | Август 2018 года |  | Договора с родителями |  |
| 5. | Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО | Директор школы, завучи |  | Август 2018 г. |  | План внутришкольного контроля |  |
| Организационно - управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешное введение ФГОС ООО |  | Зам. директора по УМР |  | Август 2018 г. |  | План методической работы, план повышения квалификации, план методических семинаров |
| 2. | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС ООО |  | Зам. директора по УР, УМР, ВР |  | В течение года |  | План консультаций |
| 3. | Организация работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО |  | Директор школы,завучи |  | В течение года |  | Индивидуальные консультации, родительские собрания |
| 4. | Разработка, утверждение и проведение семинаров по введению ФГОС ООО |  | Заместители директора по УР, УМР, ВР |  | В течение года |  | План методической работы, план методических семинаров |
| 5. | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО |  | Директор школы, зам. директора по УМР, учителя-предметники, библиотекарь |  | Август 2018 г. |  | Заказ учебной литературы |
| 6. | Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели внеурочной деятельности |  | Директор школы |  | Август 2018 г. |  | Договора взаимодействия с межведомственными организациями |
| 7. | Разработка годового календарного учебного графика школы на 2018-2019 уч. год |  | Зам. директора по УМР |  | Август 2018 г. |  | Годовой календарный учебный график |
| 8. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО |  | Директор школы, зам. директора по УР, УМР, учителя-предметники |  | Август 2018 г. |  | Рабочие программы учителей-предметников |
| 9. | Опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана |  | Зам. директора по УМР |  | Март 2018 г. |  | Аналитический материал, создание вариа-тивной части учебного плана на 2018 - 2019 уч. год в соответс-твии с получен-ыми данными |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в улусных семинарах по реализации ФГОС ООО (День ФГОС) |  | Зам директора по УМР |  | По графику |  | Выполнение заданий, получение необходимой методической помощи |
| 2. | Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО |  | Зам директора по УМР |  | В течение года |  | Заявка на участие |
| 3. | Педсоветы: Освещение вопросов по ФГОС: преемственность НОО и ООО. Адаптация обучающихся 5-х классов к обучению на уровне ООО. Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающихся и роста профессионального мастерства педагога. |  | Зам. директора по УР, УМР |  | Ноябрь 2018 г. Март 2019 г. |  | Пополнение методических копилок |
| 4. | Методические семинары: Разработка рабочих программ по предметам с учётом требований ФГОС основного общего образования. Пути формирования метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС. Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ (из опыта работы). Работа с одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС второго поколения. |  | Зам. директора по УР, УМР |  | Сентябрь 2018 г. Ноябрь 2018 г. Январь 2019 г. Март 2019 г. |  | Использование в практике работы успешных приемов |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации учителей |  | Директор школы, зам. директора по УМР |  | В течение года |  | Составление план-графика повышения квалификации |
| 2. | Привлечение специалистов доп. образования для реализации внеурочной деятельности |  | Директор школы |  | В течение года |  | Договор с учреждениями дополнительного образования |
| 3. | Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов |  | Зам. директора по УР, УМР (в курируемых класса) |  | В течение года |  | Диагностика затруднений для организации методического сопровождения |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пополнение страницы на сайте школы введение ФГОС ООО |  | Администратор сайта, администрация школы |  | В течение года |  | Пополнение страницы сайта |
| 2. | Проведение организационного собрания родителей будущих 5-ов, 9-ов |  | Директор школы, зам.директора по УМР, УР |  | Май 2019 г. |  | Осведомленность родителей о подготовке основной школы к введению и реализации ФГОС |
| Материально - техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация материально-технической базы |  | Директор школы, учителя-предметники |  | Октябрь- ноябрь 2018 г. |  | Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы |
| 2. | Подготовка учебных кабинетов, мастерских для введения ФГОС ООО |  | Директор школы |  | Июль, август 2019 г. |  | Приведение в соответствие со стандартами |
| 3. | Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного фонда |  | Директор школы, библиотекарь |  | Декабрь-март 2018 - 2019 г. |  | Укомплектован-ность печатными и электронными образовательными ресурсами |
| Финансово - экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП ООО |  | Директор школы |  | Июнь-август 2019 г. |  | Обеспечение оснащенности учебной и неурочной деятельности, оборудование учебных кабинетов |