| РАССМОТРЕНО: на педагогическом совете №1 от 31 августа МБОУ «Верхневилюйская СОШ №1 им. И. Барахова» |  |
| --- | --- |

План работы

по введению федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в 2018- 2019 учебном году

| № | Перечень мероприятий | Ответственные | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, регионального, муниципального уровней | Зам.директора по УМР, рабочая группа | В течение года | Анализ нормативно-правовой базы по введению ФГОС ООО |
| 2. | Анализ перечня оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО | Администрация | Август 2018 г. | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| 3. | Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2018-2019 уч.год | Зам. директора по УМР | Август 2018 г. | Нормативные документы: штатное расписани, учебный план, локальные акты по организа-ции учебной деятельности, должностные инструкции |
| 4. | Заключение договоров с родителями (законными представителями) школьников о предоставлении общего образования в соответствии с ФГОС ООО | Зам. директора по ВР, классные руководители | Август 2018 года | Договора с родителями |
| 5. | Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО | Директор школы, завучи | Август 2018 г. | План внутришкольного контроля |
| Организационно - управленческое обеспечение |
| 1. | Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешное введение ФГОС ООО | Зам. директора по УМР | Август 2018 г. | План методической работы, план повышения квалификации, план методических семинаров |
| 2. | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС ООО | Зам. директора по УР, УМР, ВР | В течение года | План консультаций |
| 3. | Организация работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО | Директор школы,завучи | В течение года | Индивидуальные консультации, родительские собрания |
| 4. | Разработка, утверждение и проведение семинаров по введению ФГОС ООО | Заместители директора по УР, УМР, ВР | В течение года | План методической работы, план методических семинаров |
| 5. | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО | Директор школы, зам. директора по УМР, учителя-предметники, библиотекарь | Август 2018 г. | Заказ учебной литературы |
| 6. | Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели внеурочной деятельности | Директор школы | Август 2018 г. | Договора взаимодействия с межведомственными организациями |
| 7. | Разработка годового календарного учебного графика школы на 2018-2019 уч. год | Зам. директора по УМР | Август 2018 г. | Годовой календарный учебный график |
| 8. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО | Директор школы, зам. директора по УР, УМР, учителя-предметники | Август 2018 г. | Рабочие программы учителей-предметников |
| 9. | Опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана | Зам. директора по УМР | Март 2018 г. | Аналитический материал, создание вариа-тивной части учебного плана на 2018 - 2019 уч. год в соответс-твии с получен-ыми данными |
| Методическое обеспечение |
| 1. | Участие в улусных семинарах по реализации ФГОС ООО (День ФГОС) | Зам директора по УМР | По графику | Выполнение заданий, получение необходимой методической помощи |
| 2. | Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО | Зам директора по УМР | В течение года | Заявка на участие |
| 3. | Педсоветы: Освещение вопросов по ФГОС: преемственность НОО и ООО. Адаптация обучающихся 5-х классов к обучению на уровне ООО. Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающихся и роста профессионального мастерства педагога. | Зам. директора по УР, УМР | Ноябрь 2018 г. Март 2019 г. | Пополнение методических копилок |
| 4. | Методические семинары: Разработка рабочих программ по предметам с учётом требований ФГОС основного общего образования. Пути формирования метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС. Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ (из опыта работы). Работа с одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС второго поколения. | Зам. директора по УР, УМР | Сентябрь 2018 г. Ноябрь 2018 г. Январь 2019 г. Март 2019 г. | Использование в практике работы успешных приемов |
| Кадровое обеспечение |
| 1. | Повышение квалификации учителей | Директор школы, зам. директора по УМР | В течение года | Составление план-графика повышения квалификации |
| 2. | Привлечение специалистов доп. образования для реализации внеурочной деятельности | Директор школы | В течение года | Договор с учреждениями дополнительного образования |
| 3. | Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов | Зам. директора по УР, УМР (в курируемых класса) | В течение года | Диагностика затруднений для организации методического сопровождения |
| Информационное обеспечение |
| 1. | Пополнение страницы на сайте школы введение ФГОС ООО | Администратор сайта, администрация школы | В течение года | Пополнение страницы сайта |
| 2. | Проведение организационного собрания родителей будущих 5-ов, 9-ов | Директор школы, зам.директора по УМР, УР | Май 2019 г. | Осведомленность родителей о подготовке основной школы к введению и реализации ФГОС |
| Материально - техническое обеспечение |
| 1. | Инвентаризация материально-технической базы | Директор школы, учителя-предметники | Октябрь- ноябрь 2018 г. | Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы |
| 2. | Подготовка учебных кабинетов, мастерских для введения ФГОС ООО | Директор школы | Июль, август 2019 г. | Приведение в соответствие со стандартами |
| 3. | Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного фонда | Директор школы, библиотекарь | Декабрь-март 2018 - 2019 г. | Укомплектован-ность печатными и электронными образовательными ресурсами |
| Финансово - экономическое обеспечение |
|  | Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП ООО | Директор школы | Июнь-август 2019 г. | Обеспечение оснащенности учебной и неурочной деятельности, оборудование учебных кабинетов |